Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań dotyczyć ma działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami (ujętym w ocenie emisji CO2), w tym głównie na poprawie efektywności energetycznej, większym wykorzystywaniu OZE, a także na działaniach mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyłów, B(α)P, CO2, SO2) ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na terenie Metropolii Poznań, gdzie występują przekroczenia norm.

Horyzont czasowy Planu: 2015 – 2021 rok.

Zakres zadania:

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.

- Stworzenie bazy danych oraz interfejsu użytkownika, pozwalających na wyznaczanie emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowanie jej zmian.

- Przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów biorących udział w opracowywaniu Planu.

- Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań powinien zawierać:

  - Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

  - Ogólną strategię zawierającą:

    - Cele strategiczne i szczegółowe,

    - Charakterystyka stanu istniejącego,

    - Identyfikacja obszarów problemowych,

    - Aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania 	inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).

  - Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla (z uwzględnieniem Bilansu gazów cieplarnianych dla m. Poznania).

  - Zestawienie możliwych do zastosowania (katalog w poszczególnych rodzajach oddziaływania) rozwiązań, technik i technologii wraz z ich analizą efektywności rzeczowej, energetycznej i ekologicznej oraz ekonomicznej, a także oceną realności zastosowania w warunkach rynku polskiego i lokalizacji na terenie Metropolii Poznań.

  - Rekomendowane działania/zadania (inwestycyjne, modernizacyjne, oszczędnościowe i efektywnościowe oraz pozainwestycyjne), opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram wraz z oszacowaniem kosztów i wskazaniem źródeł finansowania w ujęciu:

    - Długoterminowych działań/zadań,

    - Krótko/średnioterminowych działań/zadań.

  - Oszacowanie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego zaproponowanych działań/zadań.

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy działań/zadań uwzględniający możliwości uzyskania największego (niezbędnego) efektu ekologicznego i energetycznego.

  - Analiza ryzyk uwzględniająca zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne mogące wpłynąć na realizację działań/zadań.

  - Sporządzenie Prognozy;

    - poddanie Projektu wraz z Prognozą opiniowaniu RDOŚ i PWIS,

    - uczestnictwo w przeprowadzanych przez Zamawiającego konsultacjach społecznych dotyczących Projektu wraz z Prognozą poprzez przygotowanie pisemnego podsumowania zawierającego informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski do Projektu wraz z Prognozą zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań powinien być opracowany w sposób kompleksowy z uwzględnieniem następujących obszarów:

- Zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe oraz handlowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS, dystrybucja ciepła).

- Zużycie energii w transporcie (transport publiczny, transport indywidualny, transport alternatywny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu.

- Oczyszczalnie ścieków, gospodarka odpadami - w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk i oczyszczalni).

- Produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS.

- Sieć ciepłownicza.

- Zadania nieinwestycyjne, w tym edukacja ekologiczna.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy etapowo:

etap I a

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, składającego się z działów:

Dział  I.  Ustalenia  wspólne  dotyczące  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla  obszaru  Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Dział II. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla wszystkich gmin znajdujących się w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, stanowiące osobne rozdziały.

Dział  III.  Działania  i  zadania  zaplanowane  w  Planie Gospodarki Niskoemisyjnej  dla  obszaru  Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Mapy oraz opracowania graficzne.

- Uzgodnienie  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  prognoz  oddziaływania  na  środowisko z właściwymi  organami  (RDOŚ  i  PWIS),  lub  uzyskanie  zgody  na  odstąpienie  od przeprowadzenia procedury SOOŚ.

- Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko odrębnie dla każdej z Gmin.

Po  sporządzeniu  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Wykonawca  przygotuje  prezentacje  opracowanego materiału celem przedstawienia go poszczególnym Gminom.

Wstępna  wersja  opracowania  (w  wersji  papierowej  i elektronicznej)  przedstawiona  zostanie Gminom celem akceptacji.

Termin realizacji etapu – 8 grudnia 2014 r.

etap I b

Przeprowadzenie  dwóch  dwudniowych  szkoleń  dla  pracowników  urzędów,  w  zakresie opracowania i późniejszego wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zapewnienie sali szkoleniowej po stronie Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Przewiduje  się  przeszkolenie  30-45  osób  odpowiadających  za  opracowanie  i  późniejsze  wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Czas trwania szkoleń: po 6 godzin dziennie- co daje łącznie 24 godziny szkoleniowe.

Szkolenie nr 1 swoim zakresem obejmowało będzie:

1. Wprowadzenie  do  zagadnień  ochrony  klimatu  i  gospodarki  niskoemisyjnej  (zarówno w  zakresie  prawa  krajowego  jak  i  wspólnotowego-  strategie  UE  oraz  Polski,  praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej).

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej- cel, zakres i struktura.

3. Zasady  opracowania  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej -  spójność  z  innymi  dokumentami  strategicznymi,  planowanie  działań.

4. Inwentaryzację  źródeł  emisji-  zasady  opracowania  inwentaryzacji,  podział  na  grupy  źródeł emisji, metody oraz źródła danych.

Szkolenie nr 2 swoim zakresem obejmowało będzie:

1. Realizację działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej- struktury odpowiedzialne, koordynacja, kontrola.

2. Monitoring  realizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej-  metodyka,  zbieranie  danych,  raportowanie,  podział odpowiedzialności.

3. Praca z bazą danych pozwalająca na wyznaczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowanie zmian.

4. Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - planowane działania korygujące, aktualizacja planu.

Przygotowanie  materiałów  szkoleniowych-  wydruki  oraz  prezentacja  multimedialna  zapisana  na elektronicznych nośnikach danych.

Termin realizacji etapu – 15 grudnia 2014 r.

etap II

      - Naniesienie zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wynikających z ewentualnych uwag Zamawiającego.

      - Stworzenie bazy danych oraz interfejsu użytkownika, pozwalających na wyznaczanie emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowanie jej zmian.

Termin realizacji etapu – 30 stycznia 2015 r.

etap III

Przeprowadzenie czynności proceduralnych.

- Uzyskanie  pozytywnej  opinii  RDOŚ  i  PWIS  PGN  wraz  z  prognozami  oddziaływania  na środowisko;

- Wyłożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do publicznego wglądu;

- Dokonanie analizy i przedstawienie propozycji ustosunkowania się do wniesionych w czasie wyłożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do publicznego wglądu oraz procedury opiniowania wniosków i uwag;

- Sporządzenie podsumowania SOOŚ.

Po  dokonaniu  analizy,  o  której  mowa  w  pkt  3,  Wykonawca  przedstawi  Gminom  ostateczną wersję Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z podsumowaniem, o którym mowa w pkt. 4 (w wersji papierowej i elektronicznej) celem akceptacji.

Za  zrealizowanie  etapu  II  uznane  zostanie  przekazanie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu akceptacji ostatecznej wersji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wszystkich Gmin.

Termin realizacji etapu – 30 kwietnia 2015 r.

etap IV

Przeprowadzenie czynności formalno-prawnych

- Przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, dla każdej z Gmin w formacie doc.;

- Dokonanie prezentacji Planu na posiedzeniach komisji rady miast i rady gmin oraz sesji rady miast i rady gmin, w celu przyjęcia ich w formie uchwał odrębnie dla każdej z Gmin.

Nieprzekraczalny  czas  przekazania  materiałów,  o  których  mowa  w  pkt  1.  wynosi  14  dni  od dnia zakończenia etapu III.

Za zakończenie etapu IV uznaje się przyjęcie PGN w formie uchwał przez wszystkie rady gmin i miast.

Realizacja pkt 2 nie wlicza się do terminu realizacji etapu IV, z uwagi na czynniki niezależne od  Gminy  i  Wykonawcy  (termin  sesji,  termin  przyjęcia  Planu  przez  radę  gminy  lub  radę  miasta,  w formie uchwały).

Przedstawiciel Wykonawcy weźmie udział minimum w jednym posiedzeniu komisji każdej Gminy oraz minimum jednej sesji rady każdej Gminy, na której będzie głosowane przyjęcie Planu. Zadaniem przedstawiciela Wykonawcy będzie przeprowadzenie prezentacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wykonawca  przekaże  Gminom  dokumentację  procedury  sporządzenia  Planu  w  ciągu  2  dni  od uchwalenia.

W  przypadku  uzyskania  zgody  na  odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny

oddziaływania  na  środowisko  dla  Planu,  o  której mowa  w  etapie  I,  pkt  2, Wykonawca  odstępuje  od czynności  wynikających  z  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko.

Termin realizacji etapu – 29 maja 2015 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań powinien zostać sporządzony zgodnie z:

- Wymaganiami NFOŚiGW określonymi w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej, Priorytet IX. infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,

- aktami prawnymi wraz z rozporządzeniami do niżej wymienionych ustaw aktualnych na dzień podpisywanej umowy:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn zm.),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50. poz. 331 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94. poz. 551 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy i podczas jej trwania.

Opracowany dokument powinien być spójny z dokumentami rangi krajowej, wojewódzkiej i lokalnej:

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 -2012 z perspektywą do roku 2016, Sejm RP, Warszawa 2008,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Rada Ministrów, Warszawa 2010 (uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” MP nr 101 poz. 1183),

- Ministerstwo Środowiska: Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa 2001,

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości 2003,

- Ministerstwo Środowiska: Ministerstwo Gospodarki: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020 r., projekt 2013,

- Ministerstwo Gospodarki: Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa 2009 Uchwała RM nr 202/2009 w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku,

- Ministerstwo Gospodarki: Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Rada Ministrów, 16 sierpnia 2011,

- Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej EEAP (Ministerstwo Gospodarki 10 sierpnia 2010 – przyjęty przez RM w dniu 17 kwietnia 2012r.),

- Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (przyjęty przez RM w dniu 7 grudnia 2010r.),

- Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii – poradnik dla gmin” (SEAP),

- Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. – uchwała nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020. Wielkopolska 2020”,

- Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015, Uchwała nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu,

- Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017. Uchwała nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami,

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

- Uchwała nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001r. w  sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego,

- Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Uchwała nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia  2010r. w sprawie Uchwalenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Dz. Urz. z dnia 5 sierpnia 2010r. Nr 155 poz. 2953,

- Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla strefy: aglomeracja Poznań (strefa miasto Poznań) w województwie wielkopolskim, Uchwała nr XXIX/561/12 sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla strefy: aglomeracja Poznań (strefa miasto Poznań) Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2013 roku poz. 508,

- Program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej, Uchwała nr XXIX/566/12 sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. (w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej) Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2013 roku poz. 509,

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej – Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/769/13 z dnia 25 listopada 2013 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”,

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,

- Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wysłany 9 kwietnia do Komisji Europejskiej,

- Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Poznań 2003,

- Energetyka odnawialna w Wielkopolsce – uwarunkowania rozwoju, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010,

- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne. (Zarząd Województwa Wielkopolskiego, listopad 2013),

- Regionalny Program Operacyjny Wielkopolska 2014+ (materiał roboczy), Poznań 2013,

- Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr X/103/07 z dnia 25 czerwca 2007r.,

- Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku Uchwała RMP nr LX/928/VI/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. oraz Programy Ochrony Środowiska gmin wchodzących w skład strefy Metropolii Poznań,

- Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Uchwała RMP nr LX/929/VI/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Poznania, oraz Strategie Rozwoju gmin wchodzących w skład strefy Metropolii Poznań,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Rada Miasta Poznania Uchwała RMP nr XXXI/229/V/2008 z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, uchwalonego uchwałą nr XXII/276/III/99 RMP z dnia 23 listopada 1999 w sprawie uchwalenia „SUiKZPMP” zmienionego uchwałą nr XXV/171/IV/2003r. RMP z dnia 10 lipca 2003 w sprawie zmiany… oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład strefy Metropolii Poznań,

- Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Poznań 2013 Uchwała RMP nr XLI/612/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami na terenie wszystkich gmin w strefie Metropolii Poznań,

- Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja 2013- uchwała RMP Nr LVII/892/VI/2013 z dnia 15 października  2013 r.,

- Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030 z dnia 10 grudnia 2013 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LX/930/VI/2013 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030 zwanego w skrócie „Programem dla Śródmieścia”,

- Opracowanie „Ochrona Powietrza w Poznaniu – inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych – etap pilotażowy, oraz opracowanie planu działań” Opole 2014.,

- Polityka Transportowa Miasta Poznania, Uchwała RMP nr XXIII/269/III/99 z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania,

- Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015 (Poznański Obszar Metropolitalny), Uchwała RMP nr CVI/1266/IV/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie przyjęcia „Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015” (Poznański Obszar Metropolitalny) oraz uchwałę zmieniającą Uchwała RMP nr LI/788/6/2013 z dnia 18 czerwca 2013 zmieniającą uchwałę nr CVI/1266/IV/2006 z dnia 24 października 2006r.,

- Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2007-2015, załącznik do uchwały RMP nr. XXX/296/V/2008 z dnia 15 stycznia 2008,

- Program Drogowy dla Miasta Poznania na lata 2008-2015, Uchwała RMP nr XLII/502/V/2008 z dnia 16 września 2008r., w sprawie przyjęcia programu drogowego dla miasta Poznania,

- Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2013 – 2022, Zarządzenie PMP nr 48/2011/K z dnia 2 grudnia 2011r w sprawie „Programu budowy dróg na terenie miasta Poznania oraz powołania Zespołu ds. monitorowania , koordynacji i prowadzenia prac aktualizacyjnych Programu”,

- Plan Zdrowotny Miasta Poznania na lata 2010-2014,

- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania, 2011, Uchwała RMP nr XV/165/VI/2011 z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania,

- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania – Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania i zlecono je spółce ENERGOEXPERT w styczniu 2014r.

- Polityka Parkingowa Miasta Poznania, 2008, załącznik do uchwały RMP nr. XXXVIII/409/V/2008 z dnia 10 czerwca 2008,

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania na lata 2013-2031, Uchwała RMP nr XLIII/675/VI/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania na lata 2013-2031,

- Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu do 2030 roku,

- Oszacowanie bilansu gazów cieplarnianych dla obszaru miasta Poznania, Biuro Primum BV, Poznań 2011,

- Planu Urządzenia Lasu na lata na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2022r.,

- Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań, 2013 r.,

- Dane monitoringowe:

http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/panstwowy-monitoring-srodowiska/

- Wskaźniki jakości życia – www.poznan.pl (fakty i liczby  badania jakości życia)

- Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań 2012,

- Stan środowiska w Polsce, Sygnały 2011, wydane przez GIOŚ.